## Sheet1
Id | Class | Title | Is same row | Depend on | Start | End | Completed rate | Color
| Milestone | ma |  |  | 2025-01-06
| Milestone | mb |  |  | 2025-02-01
| Milestone | mc | 1 |  | 2025-03-01
| Separator | sa
| Task | ta |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 100
tb | Task | tb |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 80
tc | Task | tc | 1 | tb | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 50 | red
| Task | tbc | 1 | tb,tc | 2025-02-03 | 2025-02-07